## Sheet1
序号 | 工作事项 | 细项1 | 细项2 | Notes （需求功能简介） | 优先级 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | 进度 | 工作量
[6 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
1 | PRA系统整体交互 |  |  | 整体风格、导航、首页 | 高 | 2018-02-01: 设计定稿; 2018-04-01: 开发测试; 2018-05-01: 业务测试 上线 | 正在进行 | 主要是小露负责，现场负责测试（点击页面是否正常）、部署只需要按照文档操作 后续远程调试、更新花了比较多时间
2 | 业务分析平台 (嘉实自有风险管理框架) | 公司核心风险 |  | 公司高管层面关注的核心风险 资本金安全、流动性风险、信用风险 |  | 2018-04-01: 需求分析 原型设计; 2018-05-01: 设计定稿; 2018-06-01: 开发测试; 2018-07-01: 业务测试 上线
3 |  | 多组合分析 |  | 多维度的汇总/并列分析 如策略组、客户视角、产品组等 需求待定，优先完成单组合后做此需求 | bar: 2018-05-01
4 |  | 单组合分析 | 权益类 - 裕远 | 作为第一批次开放重点组合 港股、期权较多 | 高 | 2018-02-01: 设计定稿; 2018-03-01: 开发测试 业务测试; 2018-04-01: 业务测试 上线 | 完成 | 主要是方洁负责，现场负责调试， 在页面基础上修改了一些样式，需要有web基础，大概一周，需要现场和客户沟通 新增了一些需求，反馈给深圳开发
5 |  |  | 权益类 - 主动指数增强型 | 有明确的业绩比较基准，在相对基准的一定偏离范围内，获取长期、稳定的超越基准的超额收益 |  | 2018-05-01: 设计定稿; 2018-06-01: 开发测试 业务测试; 2018-07-01: 业务测试 上线
6 |  |  | 权益类 - 风格基金 | 有明确的投资风格要求，在保证风格一致性的要求下，获取长期、稳定的超越风格基准的超额收益 | 高 | 2018-06-01: 设计定稿; 2018-07-01: 开发测试 业务测试; 2018-08-01: 业务测试 上线 | 接下来做 | 预计现场做，2周左右，没有很多新增功能，可以参考之前做过的
7 |  |  | 权益类 - 行业基金 | 有明确的行业（主题）投资限制，在行业内精选个股，获取长期、稳定的超越行业基准的超额收益 |  | 2018-07-01: 设计定稿; 2018-08-01: 开发测试 业务测试; 2018-09-01: 业务测试 上线
8 |  |  | 权益类 - 全市场基金 | 投资经理可根据自身特点及判断进行主动偏离，获取长期优异的相对全市场竞争组的排名 |  | 2018-08-01: 设计定稿; 2018-09-01: 开发测试 业务测试; 2018-10-01: 业务测试 上线
9 |  |  | 权益类 - 绝对收益型 | 有明确的长期绝对收益目标，在仓位管理和精选个股下，获取长期的卓越业绩 |  | 2018-09-01: 设计定稿; 2018-10-01: 开发测试 业务测试; 2018-11-01: 业务测试 上线
10 |  |  | 权益类 - 量化指数增强型 | 有明确的业绩比较基准和确定的增强要求，在严格的相对基准的偏离范围内，获取长期、稳定的超越基准的超额收益。 |  | 2018-10-01: 设计定稿; 2018-11-01: 开发测试 业务测试; 2018-12-01: 业务测试 上线
11 |  |  | 固收类 | 需求待定 | bar: 2018-05-01
12 |  |  | 货币类 | 需求待定 | 高 | bar: 2018-05-01
13 | 业绩监控 | 股票投研 |  |  | 高 | 2018-02-01: 设计定稿; 2018-03-01: 开发测试; 2018-04-01: 开发测试 业务测试; 2018-05-01: 业务测试 上线 | 完成 | 主要是方洁负责，现场只需要修改配置模型， 模型由嘉实提供，现场主要是沟通工作
14 |  | 固收、货币等 |  | 需求待定 |  | 2018-04-01: 需求分析 (待定); 2018-05-01: 开发测试; 2018-06-01: 开发测试 业务测试; 2018-07-01: 业务测试 上线
15 | 指标浏览器 |  |  | 支持产品、报告部门，自助提取基础指标 减少风险与业绩手工工作 |  | 2018-05-01: 需求分析; 2018-06-01: 开发测试; 2018-08-01: 业务测试; 2018-09-01: 上线
16 | Barra 集成 | 风险分解模块 |  |  |  | 2018-02-01: 需求分析; 2018-03-01: 开发测试; 2018-04-01: 业务测试 上线
17 |  | 业绩归因模块 |  |  |  | 2018-05-01: 需求分析; 2018-06-01: 开发测试; 2018-07-01: 业务测试 上线